## Roles
Rol en Scrum | Integrante | Responsabilidad Principal
Product Owner (PO) | Instructores técnicos | Encargado de orientar y revisar despues de cada Sprint
Scrum Master (SM) | Nicol Dayana Ramirez | Guía al equipo, acompaña para que se utilicen correctamente las prácticas y se encarga de remover cualquier impedimento que pueda dificultar el avance del proyecto
Desarrollador | Thiago Fabian Rojas | Contribuir de manera directa en el desarrollo del Incremento del Producto en cada Sprint
Desarrollador | David Santiago Erez | Participar en el desarrollo de las funcionalidades previstas para cada Sprint

## Informacion de cada sprint
Sprint | Fechas Estimadas | Duración | Actividades detalladas
Sprint 1 – Inicio y Planeación | 1 al 15 de enero | 2 semanas | Reunión inicial con cliente y stakeholders. Construcción del Product Backlog basándose en los RF y RNF. Definición de visión del producto. Identificación de roles internos (Scrum Master, Product Owner, Dev). - Elección tecnológica: - Lenguaje backend - Framework frontend - BD - API para GPS y mapas Creación de estructura de la documentación del proyecto. Configuración de repositorio (GitHub / GitLab). Definir tableros ágiles de trabajo. Entregables: Product Backlog inicial, plan general del proyecto, ambiente de trabajo operando.
Sprint 2 - Análisis y Requerimientos a Detalle | 16 de enero al 6 de Febrero | 3 semanas | Refinamiento del Product Backlog (priorizar RF1–RF10). Documentar requerimientos funcionales y no funcionales (SRS completo). Definir reglas de negocio: - Reserva - Contratos - Penalidades - Mantenimientos Análisis del módulo GPS: - Tipo de dispositivo - Formato de datos - Protocolo (TCP/MQTT/HTTP) Identificación de riesgos y restricciones. Validación con el cliente de todas las funcionalidades. Entregables: SRS final, backlog priorizado, reglas de negocio validadas.
Sprint 3 – Diseño Técnico y Arquitectura (Sistema + GPS) | 7 al 28 de febrero | 3 semanas | Arquitectura general del sistema (capas o microservicios). Diseño del modelo de datos conceptual. Diagramas UML iniciales: - Casos de uso - Actividad - Secuencia - Diseño de arquitectura para el módulo GPS Servicio receptor de coordenadas. Base de datos de ubicación. Actualización en tiempo real. Diseño preliminar de mockups UI. Selección del servicio de mapas (Google Maps/OSM). Entregables: Documento de arquitectura, mockups, UML inicial, arquitectura GPS.
Sprint 4 - Modelado Completo y Preparación del Desarrollo | 28 de febrero al 1 de abril | 4 semanas | UML a detalle: - Diagrama de clases - Diagrama de componentes - Diagrama de despliegue (incluyendo GPS) - Modelado lógico y físico de BD. Preparación del entorno de desarrollo: - Backend - Frontend - Servidor de pruebas Diseño final de interfaces (UI). Configuración de API base del proyecto. Entregables: UML completo, base de datos creada, entornos listos.
Sprint 5 – Desarrollo Backend Fase 1 | 2 de abril al 15 de mayo | 6 semanas | Desarrollo de los módulos base: -RF1: Autenticación + Roles - RF2: Gestión de Vehículos - RF4: Gestión de Clientes - RF3: Gestión de Contratos (estructura inicial) - RF5: Reservas (backend) - RF6: Mantenimientos Base de datos: - Creación y ajuste. - Pruebas iniciales de integridad. GPS: - Creación del servicio que recibe coordenadas (pero sin mapas todavía). Pruebas: - Pruebas unitarias de controladores y servicios. - Entregables: Backend funcional para CRUD principales + servicio GPS inicial.
Sprint 6 – Desarrollo Frontend e Integración | 16 de mayo al 30 de junio | 6 semanas | Desarrollo Frontend completo: - Login - Panel administrativo - CRUDs: vehículos, clientes, contratos, reservas, mantenimientos - Reportes básicos Integración Frontend ↔ Backend con API REST. Validaciones en formularios. Notificaciones automáticas (RF8). Módulo de estadísticas (RF9). Integración con GPS: - Vista del mapa - Acceso a datos desde el backend Entregables: Frontend completo integrado al backend.
Sprint 7 – Integración GPS Avanzada y Pruebas en Campo | 1 de julio al 15 de julio | 2 semanas | Integración total del módulo GPS: - RF10: Localización en tiempo real - Mapa dinámic - Historial de rutas Pruebas en campo con el dispositivo GPS. Correcciones de comunicación GPS → backend. Optimización de actualización (cada 60 segundos). Pruebas de rendimiento (RNF 2). Correcciones finales. Entregables: Módulo GPS funcionando plenamente.
Sprint 8 – Implementación Final y Cierre del Proyecto | 15 julio al 31 de julio | 2 semanas | Despliegue en servidor final (hosting o nube). Pruebas finales con el cliente. Respaldos y configuración de recuperación ante fallos. Documentación técnica interna. Manual de usuario. Presentación final del proyecto. Entregables: Sistema completo, documentado y aprobado.

## Diagrama de Gantt
|  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Sprint 1 Analisis y planeacion | Reunion con el cliente | bar: ENERO 1
Proudcuto backlog | bar: ENERO 1 to ENERO 2
Visión del producto y roles Scrum | bar: ENERO 1 to ENERO 2
Selección de tecnologías | bar: ENERO 2 to ENERO 3
Arquitectura del sistema | bar: ENERO 2 to ENERO 3
Diagramas UML | bar: ENERO 3 to ENERO 4
Diseño de UI | bar: ENERO 3 to ENERO 4
Configuración del repositorio y tableros ágiles | bar: ENERO 2
Documentación SRS | bar: ENERO 3 to ENERO 4
Sprint 2 - Análisis y Requerimientos a Detalle | Refinamiento del Product Backlog (priorizar RF1–RF10) | bar: ENERO 3 to ENERO 4
Documentar RF y RNF (SRS completo) | bar: ENERO 3 to FEBRERO 1
Definir reglas de negocio (reserva, contratos, penalidades, mantenimientos) | bar: ENERO 4 to FEBRERO 1
Análisis del módulo GPS (tipo disp., formato datos, protocolo) | bar: ENERO 4 to FEBRERO 1
Identificación de riesgos y restricciones | bar: FEBRERO 1
Validación con el cliente de funcionalidades | bar: FEBRERO 1
Sprint 3 – Diseño Técnico y Arquitectura (Sistema + GPS) | Arquitectura general del sistema (capas o microservicios) | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 3
Diseño del modelo de datos conceptual | bar: FEBRERO 2 to FEBRERO 3
Diagramas UML iniciales (Casos de uso, actividad, secuencia) | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4
Diseño de arquitectura para el módulo GPS | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4
Servicio receptor de coordenadas | bar: FEBRERO 4
Base de datos de ubicación | bar: FEBRERO 4
Actualización en tiempo real | bar: FEBRERO 4
Diseño preliminar de mockups UI | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4
Sprint 4 - Modelado Completo y Preparación del Desarrollo | UML a detalle (clases, componentes, despliegue GPS) | bar: MARZO 1 to MARZO 2
Modelado lógico y físico de Base de Datos | bar: MARZO 1 to MARZO 2
Preparación del entorno Backend | bar: MARZO 2 to MARZO 3
Preparación del entorno Frontend | bar: MARZO 2 to MARZO 3
Servidor de pruebas y configuración | bar: MARZO 3 to MARZO 4
Diseño final de interfaces (UI) | bar: MARZO 2 to MARZO 4
Configuración básica de API del proyecto | bar: MARZO 3 to MARZO 4
Sprint 5 - Desarrollo Backend Fase 1 | RF1: Autenticación + Roles | bar: ABRIL 1 to ABRIL 2
RF2: Gestión de Vehículos | bar: ABRIL 2 to ABRIL 3
RF4: Gestión de Clientes | bar: ABRIL 3 to ABRIL 4
RF3: Gestión de Contratos | bar: ABRIL 3 to MAYO 1
RF5: Reservas (backend) | bar: ABRIL 4 to MAYO 1
RF6: Mantenimientos | bar: MAYO 1 to MAYO 2
Base de datos – creación y ajuste | bar: ABRIL 1 to ABRIL 2
BD – pruebas de integridad | bar: ABRIL 2 to ABRIL 3
GPS – servicio receptor de coordenadas | bar: ABRIL 3 to MAYO 1
Pruebas unitarias (controladores y servicios) | bar: ABRIL 4 to MAYO 2
Entregable: Backend CRUD + GPS inicial | bar: MAYO 2
Sprint 6 - Desarrollo Frontend e Integración | Login (Frontend) | bar: MAYO 3 to MAYO 4
Panel administrativo | bar: MAYO 4 to JUNIO 1
CRUDs: vehículos, clientes, contratos, reservas, mantenimientos | bar: MAYO 4 to JUNIO 2
Reportes básicos | bar: JUNIO 1 to JUNIO 3
Integración Frontend ↔ Backend (API REST) | bar: JUNIO 1 to JUNIO 3
Validaciones en formularios | bar: JUNIO 1 to JUNIO 2
Notificaciones automáticas (RF8) | bar: JUNIO 2 to JUNIO 3
Módulo de estadísticas (RF9) | bar: JUNIO 2 to JUNIO 4
Integración con GPS – Vista del mapa | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
Integración con GPS – Acceso a datos desde backend | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
Entregable: Frontend completo integrado | bar: JUNIO 4
Sprint 7 - Integración GPS Avanzada y Pruebas en Campo | Integración total del módulo GPS | bar: JULIO 1 to JULIO 2
RF10: Localización en tiempo real | bar: JULIO 1 to JULIO 2
Mapa dinámico | bar: JULIO 1 to JULIO 2
Historial de rutas | bar: JULIO 1 to JULIO 2
Pruebas en campo con dispositivo GPS | bar: JULIO 2
Correcciones de comunicación GPS - Backend | bar: JULIO 2
Optimización de actualización (cada 60 s) | bar: JULIO 2
Pruebas de rendimiento (RNF 2) | bar: JULIO 2
Correcciones finales | bar: JULIO 2
Entregable: Módulo GPS funcionando plenamente | bar: JULIO 2
Sprint 8 - Implementación Final y Cierre del Proyecto | Despliegue en servidor final (hosting o nube) | bar: JULIO 3 to JULIO 4
Pruebas finales con el cliente | bar: JULIO 4
Respaldos y configuración de recuperación ante fallos | bar: JULIO 3 to JULIO 4
Documentación técnica interna | bar: JULIO 3 to JULIO 4
Manual de usuario | bar: JULIO 4
Presentación final del proyecto | bar: JULIO 4
Entregable: Sistema completo, documentado y aprobado | bar: JULIO 4

## Priorizaciones
ID | Nombre | Fase | Descripcion | Prioridad | Esfuerzo | Criterios de aceptación:
HU1 | Iniciar sesión | Construcción del Software | Como cliente registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder de forma segura a mi cuenta y gestionar mis reservas. | Alta | 5 | Campos obligatorios: correo y contraseña. Mensajes claros de éxito o error. Validación contra usuarios registrados.
HU2 | Registrar nuevo vehículo | Construcción del Software | Como administrador, quiero registrar nuevos vehículos en el sistema, para mantener actualizada la flota disponible para alquiler. | Alta | 8 | Datos obligatorios: placa, marca, modelo, año, estado, disponibilidad. Validación de placa no duplicada. Mensaje de confirmación al registrar.
HU3 | Crear contrato de alquiler | Construcción del Software | Como administrador, quiero crear un contrato entre un cliente y un vehículo, para formalizar el acuerdo de alquiler con fechas, condiciones y costos claros. | Alta | 10 | Solo usar vehículos disponibles y clientes sin deudas. Validación completa antes de guardar. Se genera un identificador único y estado inicial.
HU4 | Consultar disponibilidad de vehículos | Construcción del Software | Como administrador, quiero consultar la disponibilidad de los vehículos desde un calendario visual, para planificar reservas y mantenimientos sin conflictos. | Media | 8 | Calendario con colores/íconos por estado. Filtros por tipo, ubicación o fecha. Clic en fecha ocupada muestra detalles del evento.
HU5 | Registrar pago de contrato | Construcción del Software | Como administrador, quiero registrar los pagos realizados por los clientes, para mantener actualizados los saldos y verificar que no haya deudas. | Alta | 5 | Asociado a cliente y contrato válido. Validar monto, fecha y método. Actualiza estado del contrato y cuenta del cliente.